## Comp. A
Informe de Avances Componente A, OLACEFS-GIZ
Denominación del proyecto o programa: OLACEFS | [16 empty] | Avances hasta: 30.06.2011
Resultado: Las EFS de Latinoamérica utilizan los servicios que OLACEFS ofrece para el fortalecimiento del control externo
Componente A: Fortalecimiento institucional de OLACEFS
Estrategia | PC | Actividad prevista | Calendario Previsto en 2011 | [11 empty] | 2012 | Responsable GIZ* | Semáforo | Situación | Observaciones
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
A.0 Estructura de Apoyo a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva | A.0.1 | Asesor para la oficina de la Presidencia OLACEFS | [13 empty] | PD, AB/ Pres. |  | Términos de referencia discutidos | Definición Presidencia. Pendiente
| A.0.2 | Asesor de comunicaciones para la Presidencia | [15 empty] | Términos de referencia discutidos | Consultora de apoyo para la revista (Ver A.5.2.2), por esto analizar otra vez necesidad
A.1 Modelo de Cambio organizacional | A.1. | Diagnóstico organizacional | [13 empty] | AB/ EFS Chile y Secr. |  | Estrategia y plan de acción definidos, aprobados y en marcha
[18 empty] | Experto Eric Latorre contratado desde mayo de 2011 | Contamos con dos informes de avances
[18 empty] | Visita técnica realizada a la ONU, New York | 13 al 17 de junio. Informe de resultados en construcción. Los resultados serán incluidos en propuestas de cambio organizacional del consultor Latorre.
Visita técnica realizada al IFAC, New York
[18 empty] | Visita Técnica a EUROSAI, Madrid e INTOSAI, Viena | Es necesario definir fecha de visita
[18 empty] | Taller de diagnóstico y cambio organizacional (Focus Group 1). Confirmada. Metodología formulada | Colombia, 11 y 12 de julio. Participarán 7 EFS, GIZ y consultor Latorre
[18 empty] | Taller de diagnóstico y cambio organizacional (Focus Group 2). Confirmada. Metodología formulada | Costa Rica 21 y 22 de julio. Participarán 8 EFS, GIZ y consultor Latorre
[18 empty] | Taller de diagnóstico y cambio organizacional (Focus Group 3). Confirmada. Metodología formulada | Chile, 28 y 29 de julio Participarán 7 EFS, GIZ y el consultor Latorre
A.2 Sistema de Comunicación | A.2.1 | Sistema de comunicación: Plataforma virtual y servicios interactivos con puntos focales en EFS - Trabajo colaborativo intra-comités/comisiones | [13 empty] | AB/ EFS Chile, CTIC y Pres. |  | Términos de referencia propuestos por EFS Chile
[18 empty] | Reunión de informáticos en mayo 30 y 31 en Chile | Observaciones de EFS incluidas en la estrategia. Memoria de acuerdos y compromisos
Estrategia en marcha.
| A.2.2 | Sistema de videollamada - Fase I del Programa | [15 empty] | Estrategia en marcha. | Hace parte de los resultados de la estrategia. Es un paso importante para facilitar la interacción entre OLACEFS y GIZ
A.3 Benchmarking de organizaciones afines a la OLACEFS | A.3. | Benchmarking de Organizaciones afines a la OLACEFS | [13 empty] | PD, AB/ Pres. |  |  | Esperar resultados del A.1
| A.3.1. | Visita técnica de alto nivel EUROSAI, Madrid; INTOSAI, Viena y Ministerio de Finanzas de Baviera, Múnich | [13 empty] | PD/ Pres. |  |  | Estrechamente coordinada con los resultados de las visitas técnicas de A.1. - Aplazada para 2012
A.4 Sistema de coordinación de comités y comisiones | A.4. | Sistema de seguimiento al desempeño a comités/comisiones OLACEFS | [13 empty] | PD, AB/ Secr. |  | Seminarios y talleres de apoyo a planes de trabajo de comités/comisiones: apoyo en preparación, moderación, insumos técnicos y logística. | CCR, COMTEMA, Participación y Rendición de Cuentas han sido apoyados en reuniones para dinamizar su planificación y compromisos. Pendientes otras como CEDEIR.
[16 empty] | AB/ Pres. y Secr. |  | Estrategia de apoyo al seguimiento del Plan Estratégico OLACEFS en discusión, visitas y reuniones con Secr. | Estrategia de apoyo a la Secretaría ejecutiva
A.5. Portafolio de servicios | A.5.1. | Revista/Newsletter OLACEFS - Documentos para publicación | [13 empty] | AB/ Pres. |  | Boletines mensuales en marcha | Se recomienda involucrar en esta estrategia a los comités y comisiones, ya que la revista es un punto de encuentro para el trabajo en equipo de los organismos de la OLACEFS
Diseño contenido de primer número de la Revista Trimestral listo
Consultora en Periodismo e investigación, Diana Hinojosa, contratada para apoyar a la Presidencia
Contratada la firma VIP publicidad para la diagramación e impresión de 3 números de la Revista OLACEFS (Julio, Octubre y Diciembre)
A.6 Alianzas con organismos multilaterales y de cooperación internacional para aumentar la incidencia de OLACEFS | A.6. | Identificar actores externos relevantes para la OLACEFS (Organizaciones y redes) y acordar plan de cooperación según temas claves y campos de intervención priorizados | [13 empty] | PD, AB/ Pres. y Comité de Gestión Financiera |  | Términos de referencia formulados para el análisis de actores relevantes. Visita Intosai, Eurosai, Alemania preparada (realización en 2012) | Esta estrategia toma en cuenta también los resultados del diagnóstico y el modelo de cambio organizacional

## Comp. B
Informes de Avances Componente B, OLACEFS-GIZ
Denominación del proyecto o programa: OLACEFS | [16 empty] | Avances hasta: 30.06.2011
Resultado: Las EFS de Latinoamérica utilizan los servicios que OLACEFS ofrece para el fortalecimiento del control externo.
Componente B: Excelencia metodológica para el desarrollo del control
Estrategia | PC | Actividad | Calendario 2011 | [11 empty] | 2012 | Responsable GIZ* / OLACEFS | Semáforo | Situación | Observaciones
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
B.1 Fortalecimiento del CCR | B.1.1 | Actualización de necesidades, apoyar / participación en reuniones | [13 empty] | BH / CCR |  | CCR ha enviado un cuestionario a miembros de OLACEFS. | bar: Calendario 2011 May to Calendario 2011 Dic
| B.1.2 | Una persona que preste servicios de asistencia al CCR | [13 empty] | BH / CCR |  | Sonia Ubillus Chima tiene un contrato y trabaja con la GIZ (para apoyar el CCR) desde el 23 de mayo hasta diciembre. | bar: Calendario 2011 May to Calendario 2011 Dic
| B.1.3 | Sistema de capacitación: asesor el desarrollo, diseño y la implementación | [13 empty] | BH / CCR |  | CCR esta trabajando en una propuesta. Después debe seleccionarse el consultor. | bar: Calendario 2011 Jun to Calendario 2011 Dic
B.2 Mejoramiento de las capacidades institucionales | B.2.1 | Proyectos pilotos | [13 empty] | BH / Pres. |  | Temas: a) Auditoría Políticas Públicas (primera actividad 2.3) b) Participación ciudadana (ver 2.3), c) Obras Públicas, d) Uso TICs, e) Municipal, f) Medio ambiente | Ver Plan CCR, otros según prioridad. Posibles formas de trabajar estos temas: eventos, recomendaciones para EFS, auditorias pilotos. | bar: Calendario 2011 Ago to Calendario 2011 Dic
| B.2.2 | Seminarios Especiales: a)Auditorías en el tema de obras públicas (Seminario de 3 días) + b)Seminario de planificación estratégica | [13 empty] | BH / CCR + EFS Chile y Perú, México |  |  | CCR está trabajando en este tema. Lugar por definir. a) liderado por EFS de Perú y Chile | bar: Calendario 2011 Sep to Calendario 2011 Nov
b) EFS México lidera el Sem. Planificación Estratégica | bar: Calendario 2011 Sep to Calendario 2011 Nov
| B.2.3. | Seminario Especial: Actividad académica de OLACEFS: participación ciudadana, políticas públicas (Seminario de 3 días) | [13 empty] | PD / Pres. |  | Seminario del 15 al 17 de junio en Quito. Participaron los Comités de Participación Ciudadana y de Rendición de Cuentas, Contralores y personal de varias EFS. Apoyo logístico y insumos técnicos, moderación, etc. | El 17 de junio, se reunieron los comités para discutir sus planes de trabajo. GIZ facilitó las jornadas de trabajo. | bar: Calendario 2011 Jun
| B.2.4. | Reunión de COMTEMA: Auditorias en el tema de medio ambiente (Reunión de 2 días) | [13 empty] | BH + PD |  | Reunión del 27.-29.4.2011 en Buenos Aires con participación de PD y BH., acuerdo sobre apoyo por el programa (ver Plan actualizado COMTEMA) | bar: Calendario 2011 Abr
| B.2.5. | Seminario Especial: Aspectos género (Reunión de 2 días) | [13 empty] | PD |  |  | ...en 2012
| B.2.6. | Cursos sub-sede y a distancia (vease plan CCR) | [13 empty] | BH / CCR |  |  | Cofinanciación por parte de GIZ es posible. Depende del plan anual de capacitación del CCR. | bar: Calendario 2011 Ago to Calendario 2011 Dic
B.3 Desarrollo de estándares de calidad para una EFS efectiva | B.3.1 | Pasantías: hasta 10 participantes de EFS, cada pasantía de una semana | [13 empty] | BH / CCR |  | Plan de pasantías hasta noviembre. | CCR va a definir criterios para pasantías y planificar | bar: Calendario 2011 Nov to Calendario 2011 Dic
| B.3.2. | Peer Reviews: 2x; en Cooperación con el Sr. Norbet Hauser (exvicepresidente del Tribunal Federal de Cuentas de Alemania) como asesor del Programa | [13 empty] | BH / CCR |  | Preparando y discutiendo concepto. Instalación de un grupo de trabajo (para preparar los proyectos de Peer Reviews) iniciar el fin de junio / primera semana de julio. Video-conferencia el 30 de junio para preparar un taller del 7.-8.-7. en Lima. | 30 de junio: videoconferencia; 2. Sem Julio. taller en Lima; 26.-30.9. seminario de inicio en San Salvador | bar: Calendario 2011 Jun to Calendario 2011 Dic
| B.3.3. | Auditorías conjuntas (puede ser de diferentes tipos…) | [13 empty] | BH / EFS Brasil; EFS Colombia |  | Análisis y discusión de propuestas 1. Elaboración del presupuesto en colaboración con EFS de Brasil; preparación del convenio de financiamiento GIZ. 2. Preparación de primeros contactos por la CGR Colombia | 1.) EFS Brasil / Mercosur: control fitosanitario de carne, administración/coordinación: EFS Brasil 2.) Colombia / miembros de Centroamérica + Ecuador: control fitosanitario del café, administración/coordinación: EFS Colombia | bar: Calendario 2011 Jul to Calendario 2011 Dic
B.4 Gestión de conocimiento | B.4.1 | Estudio de posibilidades, apoyo en el diseño de un proceso de implementación | [13 empty] | BH / CCR |  | Taller para el diseño de un sistema de gestión de conocimiento realizado el 25 y 26 de mayo en Bogotá. Informe está listo y mandado a participantes. Hay un consultor del fase 1 (F. Alarcón) para preparar TdR hasta el 28. 8. Involucramiento del depto.. específico. de la GIZ. | Memoria / informe del taller se distribuyó. Dic 2011 contratación de una empresa especializada (Alemania) | bar: Calendario 2011 May to Calendario 2011 Dic

## Comp. C
Informe de Avances Componente C, OLACEFS-GIZ
Denominación del proyecto o programa: OLACEFS | [16 empty] | Avances hasta: 30.06.2011
Resultado: Las EFS de Latinoamérica utilizan los servicios que OLACEFS ofrece para el fortalecimiento del control externo.
Componente C: Fortalecer a través de OLACEFS el posicionamiento y la percepción del control ejecutado por las EFS
Estrategia | PC | Actividad | Calendario 2011 | [11 empty] | 2012 | Responsable GIZ*/OLACEFS | Semáforo | Situación | Observaciones
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
C.1 Estudio Comparativo de EFS (Mapa de las diferentes funciones que cumplen las EFS en la región) | C.1 | Consultoría para el estudio - Incluye información existente en la INTOSAI | [13 empty] | PD/ Secr + EFS |  | Está previsto analizar antes un estudio del INTOSAI | El Salvador tiene actividad dentro de CITC, coordinación en preparación | bar: Calendario 2011 Oct to Calendario 2011 Nov
C.2 Estudio comparativo de organizaciones afines a la OLACEFS (Estructura, financiamiento, servicios y productos)
C.3 Sondeo de percepción ciudadana sobre las EFS | C.3. | Consultoría para el estudio - Incluye información existente | [13 empty] | PD/ Secr.+EFS |  | preparación junto con presidencia | Contacto con Latinobarometro previsto | bar: Calendario 2011 Jul to Calendario 2011 Nov
C.4 Indicadores que miden la efectividad de la OLACEFS (Ver estrat. 3 del Componente A) | C.4 | Consultoría para el monitoreo del trabajo/sistema de monitoreo | [13 empty] | AB/Pres. | bar: Calendario 2011 Jul to Calendario 2011 Sep
Definición exacta después de los resultados A1 | bar: Calendario 2011 Jul to Calendario 2011 Sep
C.5 Acceso y difusión a la información que fomente iniciativas para la transparencia | C.5.1 | Consultoría | [13 empty] | PD/ Pres + EFS |  | Consultor , Ing. Carlos Vera contratado para un tiempo del 11 de Julio hasta 11 de Oct. Estudio de factibilidad de una red para comunicar casos de corrupción, declaración, etc. | bar: Calendario 2011 Jul to Calendario 2011 Oct
Seguimiento del trabajo | bar: Calendario 2011 Ago to Calendario 2011 Oct
C.6 Rol de las EFS en relación con el parlamento | C.6.1 | Consultoría / Asesoría | [13 empty] | PD/ Secr. + EFS |  |  | En 2012 | bar: Calendario 2011 Oct to Calendario 2011 Nov
| C.6.2 | Seminario | bar: Calendario 2011 Oct to Calendario 2011 Nov
C.7 Propiciar una red de instituciones (ONGs, Universidades, institutos especializados) para el fortalecimiento del control externo | C.7.1 | Consultoría | [13 empty] | PD/ Secr. + EFS |  | Consultor S. Hamel contratado para un tiempo del 20.6.2011 hasta 20.09.2011 para realizar un estudio "red de instituciones, apoyo a la OLACEFS" | bar: Calendario 2011 Jun to Calendario 2011 Sep
|  | Seguimiento | [15 empty] | En camino junto con Secretaría Panamá | bar: Calendario 2011 Ago to Calendario 2011 Nov
| C.7.2 | 4 eventos | [16 empty] | Eventos en 2012
C.8 Apoyo en eventos y actividades internacionales | [15 empty] | PD/ Secr. (+Pres.)/CCR |  | Actividad permanente en cooperación con CCR y Presidencia. a) Seminario CGN ( Colombia, julio 2011) b)Seminario Infraestructura en Brasil, sept 2001.c) apoyo a la COMTEMA p. cooperación con INTOSAI, d) apoyo CEPAT en preparación | Según necesidad