## Proyectos y Productos
II. ALINEACIÓN DE PROYECTOS Y PRODUCTOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA OLACEFS Y CON LA PLANIFICACIÓN
DEL PROGRAMA GIZ (Villa de Leyva)
Nº | PROYECTO | PRODUCTO | ESTRATEGIA | IMPACTO ESPERADO | C.I o A.T.
1 | 1a. Sistema de capacitación regional (SCR). | 1a1. Plan de acción dirigido al cumplimiento de las necesidades de las EFS. | - Sistematizar las iniciativas del CCC con base en el ciclo de capacitación de la norma ISSO 10015 | Ofrecimiento de acciones educativas prioritarias para las EFS. | OLACEFS
Producción de acciones educativas efectivamente impactantes para los resultados de los trabajos a ser realizados.
Mejora de los procesos de auditoría realizados por las EFS.
Nº | PROYECTO | PRODUCTO | ESTRATEGIA | IMPACTO ESPERADO | C.I o A.T.
2 | 2a. Aplicación de instrumentos de aprendizaje por impacto. | 2a1. Auditorías coordinadas seccionadas, ejecutadas y divulgadas. | Promover la preparación y ejecución de cursos virtuales relacionados a auditorías coordinadas. | Fortalecimiento del conocimiento y capacidades a través de los resultados de las auditorías coordinadas. | OLACEFS
|  | 2a2. Pasantías. | Promover y difundir los beneficios de estas actividades, con el fin de fortalecer las capacidades en las EFS. | Participación del 75% de las EFS en alguna de las actividades.
|  | 2a3. Posgrado en control externo de la Administración Pública. | Desarrollar un programa de posgrado en control externo de la Administración Pública, con modalidades presenciales y a distancia, para todas las EFS de la región. | Especializar a los participantes y promover la producción, aplicación y diseminación de conocimientos, así como el desarrollo de competencias profesionales inherentes al control externo de la Administración Pública en el ámbito de la OLACEFS.
Nº | PROYECTO | PRODUCTO | ESTRATEGIA | IMPACTO ESPERADO | C.I o A.T.
3 | 3a. Implementación de Estándares Internacionales. | 3a1. Plan regional de implementación de las ISSAI en las EFS. | Apoyo a GTANIA en la socialización, difusión y promoción de los beneficios en la adopción de las normas internacionales de auditoría y retroalimentar a la INTOSAI y OLACEFS. | Implementación de forma gradual de las normas internacionales de auditoría en las EFS, la misma que se llevará a cabo hasta el 2016. | IDI/OLACEFS
Apoyo a GTANIA en la programación y organización de la ejecución de cursos basados em las ISSAI.
|  | 3a2. Participación en la elaboración de Proyecto Piloto de Certificación Internacional de auditores da Intosai | Colaborar en el desarrollo de una certificación internacional de auditores. El proyecto de Certificación de la INTOSAI está previsto para 2020. Antes de la implantación, la IDI quiere conducir un proyecto piloto. El CCC puede conducir um proyecto piloto a nivel regional. | Orientación hacia una certificación basada en las ISSAI; en las necesidades de desarrollo profesional; en una actualización permanente de su contenido; que sea inclusiva y financieramente sostenible; que su ofrecimiento sea continuo y periódico; en un abordaje modular; en requisitos de educación profesional continuada para su mantenimiento y en el reconocimiento del aprendizaje anterior. | OLACEFS
Nº | PROYECTO | PRODUCTO | ESTRATEGIA | IMPACTO ESPERADO | C.I o A.T.
4 | 4a. Fortalecimiento institucional de las EFS. | 4a1. Revisiones entre pares planificadas y ejecutadas. | Planificar y ejecutar revisiones entre pares. | Mejora institucional de las EFS. | OLACEFS
Promover el intercambio del conocimiento producto de las revisiones entre pares.
Participación del 25% de las EFS en las revisiones entre pares.
Fomentar la adopción de las recomendaciones.
|  | 4a2. Innovación en el área del control externo de la administración pública | Estimular la investigación e innovación en el área del control externo de la administración pública. | Impulsar la innovación en las EFS de todo el continente.
Nº | PROYECTO | PRODUCTO | ESTRATEGIA | IMPACTO ESPERADO | C.I o A.T.
5 | 5a. Brindar capacitación en función de las necesidades y solicitudes priorizadas de las EFS. | 5a1. Banco de cursos de capacitación. | Ampliar la cartera del banco de cursos. | Tener un banco de cursos actualizado de acuerdo a las necesidades de las EFS de la región. | OLACEFS
5a2. Diseño de cursos.
|  | 5a3. Cursos sub sede. | Difundir y promover la relación de cursos en la región.
Participación del 50% de las EFS en las actividades de capacitación.
5a4. Cursos in situ.
5a5. Cursos virtuales.
|  | 5a6. Soluciones educativas (cursos presenciales y/o a distancia) innovadoras. | Aplicar la innovación tecnológica y pedagógica en las acciones de capacitación de la Olacefs. | Mayor alcance del público objetivo de las acciones educativas.
Diseminación del conocimiento y de experiencias distintas de las EFS entre todos los países miembros de la OLACEFS.
Aproximação, por meio de soluções tecnológicas de aprendizagem, dos auditores dos países miembros.
Compartir procesos de trabajo y buenas prácticas internacionales aplicadas en el ámbito de las auditorías.
|  | 5a7. Banco de datos de facilitadores de aprendizaje (instructores y tutores). | Intensificar la cooperación horizontal, de modo que auditores provenientes de distintas EFS participen activamente en la elaboración y ofrecimiento de cursos. | Mayor participación y envolvimiento de los países miembros de la OLACEFS con relación a la presentación de soluciones educativas.
Reconocimiento público a las contribuciones presentadas por los auditores de diversos países.
Estrechamiento de lazos entre los países miembros de la OLACEFS.
Nº | PROYECTO | PRODUCTO | ESTRATEGIA | IMPACTO ESPERADO | C.I o A.T.
6 | 6a. Fortalecimiento institucional de el CCC. | 6a1. Articulación del CCC en el ámbito de la Intosai. | Fortalecer el protagonismo y la articulación del CCC en el ámbito de la Intosai. El Capacity Building Committee (CBC), en sintonía con este nuevo Plan Estratégico, ha reconocido de forma creciente el importante rol que los grupos regionales de la INTOSAI tienen para garantizar la efectividad de las acciones de construcción de capacidades en las EFS. | Vínculos más cercanos con el Capacity Building Committe (CBC) y la IDI. | OLACEFS

## Presupuesto
III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS
PRESUPUESTO (US$)
PROYECTO | PRODUCTO | EFS | OLACEFS | OTROS | TOTAL
1a. Sistema de capacitación regional (SCR). | 1a1. Plan de acción dirigido al cumplimiento de las necesidades de las EFS. | 0 | 0 | 0 | 0
2a. Aplicación de instrumentos de aprendizaje por impacto. | 2a1. Auditorías coordinadas seccionadas, ejecutadas y divulgadas. | 0 | 50000 | 0 | 50000
| 2a2. Pasantías. | 25000 | 12000 | 0 | 37000
| 2a3. Posgrado en control externo de la Administración Pública. | 0 | 0 | 0 | 0
3a. Implementación de Estándares Internacionales. | 3a1. Plan regional de implementación de las ISSAI en las EFS. | 0 | 0 | 0 | 0
| 3a2. Proyecto Piloto de Certificación Internacional de auditores de la INTOSAI | 0 | 0 | 0 | 0
4a. Fortalecimiento institucional de las EFS. | 4a1. Revisiones entre pares planificadas y ejecutadas. | 0 | 0 | 0 | 0
| 4a2. Innovación en el área del control externo de la Administración Pública. Workshop de criação de laboratório de inovação | 0 | 20000 | 0 | 20000
| 4a2. Innovación en el área del control externo de la Administración Pública. Concurso aberto à comunidade de desenvolvimento de jogos de fomento ao controle social | 0 | 10000 | 0 | 10000
5a. Brindar capacitación en función de las necesidades y solicitudes priorizadas de las EFS. | 5a1. Banco de cursos de capacitación. | 0 | 0 | 0 | 0
| 5a2. Diseño de cursos. | 0 | 30000 | 0 | 30000
| 5a3. Cursos sub sede. | 20000 | 7000 | 0 | 27000
| 5a4. Cursos in situ. | 0 | 0 | 0 | 0
| 5a5. Cursos virtuales. | 0 | 0 | 0 | 0
| 5a6. Soluciones educativas (cursos presenciales y/o a distancia) innovadoras. | 0 | 25000 | 0 | 25000
| 5a7. Banco de datos de facilitadores de aprendizaje (instructores y tutores). | 0 | 0 | 0 | 0
6a. Fortalecimiento institucional de el CCC. | 6a1. Articulación del CCC en el ámbito de la INTOSAI. | 0 | 0 | 0 | 0
Reunión Presencial CCC 2015. | Planificación de actividades. | 10000 | 0 | 0 | 10000
TOTAL |  | 55000 | 154000 | 0 | 209000
Note on B11: Workshop de criação de laboratório de inovação – 3 dias em Brasília – U$ 20.000,00 ou U$ 5.000,00 Custeio de diárias e/ou passagens para evento sobre criação de laboratório de inovação. Passagem - 1000 dólares Diária – 180 doláres Concurso aberto à comunidade de desenvolvimento de jogos de fomento ao controle social Pagamento de prêmio para os três primeiros colocados 1º colocado – U$ 7.500,00 - (otros concursos 1.500) 2º colocado – U$ 5.000,00 - (otros concursos 1.000) 3º colocado – U$ 2.500,00 - (otros concursos 500) Os critérios de distribuição do benefício ainda serão discutidos.
Note on B18: Exemplo: Elaboração e oferta de um MOOC com inovações pedagógicas

## Productos y Actividades
IV. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
PRODUCTO | Nº | ACTIVIDAD |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | RESULTADO ESPERADO
1a1. Plan de acción dirigido al cumplimiento de las necesidades de las EFS. |  | Promover el envolvimiento de todas las EFS en la elaboración de un plan que refleje las necesidades de la región. |  | 18/01/2016 | 31/03/2016 | Documento con Plan de acción para 2016-2018
|  | Desarrollar y aplicar una metodología de diagnóstico regional basado en los resultados nacionales de la aplicación del SAI PMF. |  | 18/01/2016 | 26/02/2016
|  | Promover la aplicación de un cuestionario para averiguar las necesidades de capacitación. |  | 18/01/2016 | 26/02/2016
|  | Promover la realización de entrevistas entre las EFS para profundizar la averiguación de necesidades de capacitación. |  | 18/01/2016 | 15/03/2016
|  | Prever la creación de instrumentos de evaluación capaces de verificar el impacto de las acciones educativas y también retroalimentarlas. |  | 18/01/2016 | 31/03/2016
|  | Elaborar versión final del Plan de Acción |  | 01/03/2016 | 20/04/2016
1a2. Programa de capacitación en área específica |  | Elaborar proyecto de programa de capacitación en área(s) específica(s) de auditoría |  | 18/01/2016 | 30/6/2016 | Proyecto de programa de capacitación en por lo menos un área específica elaborado
|  | Buscar financiamiento para proyecto de programa de capacitación |  | 18/01/2016 | 31/12/2016
2a1. Auditorías coordinadas seccionadas, ejecutadas y divulgadas. |  | Utilizar los mecanismos virtuales para apoyar las auditorías coordinadas. |  | 01/04/2016 | 30/11/2016 | - Ejecución de uma (1) Auditoría Coordinada. - Cooperar con las acciones relacionadas con la ejecución de auditorías coordinadas.
|  | Realizar auditorías coordinadas (educación) y divulgar sus resultados. (Cierre y divulgación de las auditorías coordinadas 2015). |  | 01/04/2016 04/01/2016 | 15/12/2016 31/08/2016
2a2. Pasantías. |  | Elaborar un documento con la planificación y programación de la pasantía. |  | 04/01/2016 | 31/03/2016 | - Documento de planificación y programación elaborado. - Ejecución de un (1) Programa de Pasantía Profesional.
|  | Realizar las pasantías de acuerdo con el procedimiento ya utilizado (etapa virtual y etapa presencial). |  | 02/05/2016 | 10/11/2016
|  | Divulgar y realizar el efecto multipilicador en cada EFS participante de la experiencia de pasantía. |  | 02/05/2016 | 29/07/2016
2a3. Posgrado en control externo de la Administración Pública. |  | Crear formalmente la fuerza tarea |  | 04/04/2016 | 30/12/2016 | Anteproyecto de posgrado
|  | Analizar el(los) tema(s) del posgrado (diagnóstico) |  | 04/04/2016 | 30/12/2016
|  | Examinar potenciales aliados (Universidades) |  | 04/07/2016 | 30/12/2016
3a1. Plan regional de implementación de las ISSAI en las EFS.
3a2. Proyecto Piloto de Certificación Internacional de auditores de la INTOSAI |  | Darle seguimiento al Proyecto de Certificación en curso en la INTOSAI. |  | 2016-01-18 | 30/12/2016 | Proyecto de piloto de Certificación de la INTOSAI a ser realizado en la Olacefs, que deberá ocurrir en 2017.
|  | Proponerle al Task Group de la INTOSAI la realización de por lo menos un piloto de certificación en la OLACEFS en 2017 |  | 2016-06-01 | 2016-12-31
4a1. Revisiones entre pares planificadas y ejecutadas. |  | Elaborar un documento con la planificación y programación de las revisiones de pares según la ISSAI 5600 |  | 2016-01-04 | 2016-03-31 | - Documento de planificación y programación elaborado. - Realización de una (1) Revisión entre Pares. - Participación del 25% de las EFS. - Seguimiento a los informes de revisión entre pares.
|  | Ejecutar las revisiones de pares según la ISSAI 5600 |  | 2016-01-04 | 2016-08-31
|  | Impulsar y acompañar a las EFS a adoptar reformas como resultado de las recomendaciones de las revisiones entre pares. |  | 2016-03-14 | 2016-09-16
4a2. Innovación en el área del control externo de la Administración Pública |  | Dirigir un taller (workshop) de creación de laboratorio de innovación | Preparar el workshop | 02/2016 | 07/2016 | Transferencia de conocimiento que habilita otras instituciones en el fomento de soluciones innovadoras
|  |  | Realizar el workshop | 07/2016 | 09/2016
|  | Concurso abierto a la comunidad de desarrollo de juegos de fomento al control social | Planear el Concurso | 02/2016 | 03/2016 | Por lo menos 3 juegos con temática referente al fomento del control social en los idiomas portugués y espanñol
|  |  | Divulgar el Concurso | 04/2016 | 04/2016
|  |  | Ejecutar | 05/2016 | 08/2016
|  |  | Pagar los premios a los tres primeros puestos | 08/2016 | 11/2016
5a1. Banco de cursos de capacitación. |  | Implementar plataforma de Capacitación Virtual en el Portal web de la OLACEFS. |  | 07/03/2016 | 30/11/2016 | - Plataforma de capacitación virtual operativa - Plan Anual de Capacitación elaborado
5a2. Diseño de cursos.
5a3. Cursos sub sede.
5a4. Cursos in situ. |  | Elaboración del Plan Anual de Capacitación |  | 04/01/2016 | 31/03/2016
5a5. Cursos virtuales.
5a6. Soluciones educativas (cursos presenciales y/o a distancia) innovadoras. |  | Presentar diseño instruccional de un MOOC que prevea innovaciones metodológicas |  | 18/01/2016 | 31/03/2016 | Un MOOC ofrecido a la OLACEFS, de forma que se promueva la innovación
|  | Desarrollar la acción educativa con base en el diseño instruccional propuesto |  | 31/03/2016 | 02/09/2016
|  | Ofrecer el MOOC |  | 03/10/2016 | curso aberto
5a7. Banco de datos de facilitadores de aprendizaje (instructores y tutores). |  | Benchmarking de modelos de contratación / cesión de auditores con fines de tutoría de cursos virtuales |  | 18/01/2016 | 26/02/2016 | Incremento en la participación de tutores de diversos países en el ofrecimiento de cursos
|  | Comunicación con EFS sobre modelos y oportunidades de participación de sus auditores como tutores en cursos virtuales |  | 01/03/2016 | 31/03/2016
|  | Divulgar entre las EFS la creación del Banco de datos de facilitadores de aprendizaje (instructores y tutores) |  | 01/04/2016 | 26/04/2016
|  | Registrar los nombres enviados por las EFS |  | 29/04/2016 | 29/06/2016
|  | Ofrecer el curso de tutoría en línea |  | 01/03/2016 | 15/12/2016
6a1. Articulación del CCC en el ámbito de la INTOSAI. |  | Selecionar un curso virtual de la OLACEFS de gran interés y traducirlo al inglés |  | 2016-03-01 | 2016-04-30 | Curso virtual en inglês listo para que sea ofrecido a la INTOSAI
|  | Identificar posibles tutores para el curso en inglés |  | 2016-05-01 | 2016-06-30
|  | Participar en las reuniones del CBC |  | - | -
Note on C26: Carolina Beserra Pfeilsticker: – 3 dias em Brasília – U$ 20.000,00 ou U$ 5.000,00 Custeio de diárias e/ou passagens para evento sobre criação de laboratório de inovação. Os critérios de distribuição do benefício ainda serão discutidos. Para manter registrado, seguem informações enviadas pelo Osvaldo para custeio: Passagem - 1000 dólares Diária – 180 doláres
Note on C28: Carolina Beserra Pfeilsticker: – U$ 15.000,00 Pagamento de prêmio para os três primeiros colocados 1º colocado – U$ 7.500,00 2º colocado – U$ 5.000,00 3º colocado – U$ 2.500,00