## Slide 1
REPORTE DE GESTIÓN
Enero – Diciembre 2020
SECRETARÍA EJECUTIVA

## Slide 2
ESTADO DE LA PLANIFICACIÓN
Total de actividades planificadas: 265
100 actividades finalizadas, equivalen al 38% de las actividades planificadas 61 actividades iniciadas, representan el 23% de las actividades planificadas 104 actividades no iniciadas, equivalentes al 39% Avance planificación 2020: 61%
Chart: 
| FINALIZADO | INICIADO | NO INICIADO
Total | 100 | 61 | 104

## Slide 3
ESTADO DE ACTIVIDADES POR ÓRGANOS
Cantidad de actividades finalizadas, iniciadas y no iniciadas
Chart: 
| PRES | SE | CCC | CAJ | CEDEIR | CTPBG | COMTEMA | CTIC | CPC | GTOP | GTCT | GTFD
FINALIZADO | 9 | 11 | 19 | 15 | 3 | 18 | 2 | 13 | 10
INICIADO | 14 | 4 | 22 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3
NO INICIADO | 10 | 5 | 9 | 20 | 3 | 7 | 2 | 15 | 10 | 7 | 15 | 1

## Slide 4
AVANCE DE LA PLANIFICACIÓN POR ÓRGANOS
Cantidad de actividades finalizadas, iniciadas y no iniciadas
Grado de avance de las actividades comprometidas por cada órgano y grupo de trabajo. Se evalúa qué porcentaje de actividades se iniciaron y finalizaron de acuerdo a lo señalado en el POA respectivo e informado por cada órgano y GT.
Chart: 
| PRES | SE | CCC | CAJ | CTPBG | CEDEIR | COMTEMA | CPC | CTIC | GTOP | GTCT | GTFD
Total | 0.47121 | 0.7166 | 0.62 | 0 | 0.63214 | 0 | 0.58333 | 0 | 0.55263 | 0.25 | 0.47727 | 0.86429

## Slide 5
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2020
PRESUPUESTO
OLACEFS 2020
US$ 530.972
Chart: 
| EJECUTADO | SALDO
 | 81685.79 | 449286.21

## Slide 6
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 POR ÓRGANO
Chart: 
| PRES | SE | CCC | CAJ | CEDEIR | CTPBG | COMTEMA | CTIC | CPC | GTOP | GTCT | GTFD | Fondo de Apoyo | OLACEFS
 | 0 | 0.07077 | 0.50694 | 0 | 0.22535 | 0 | 0 | 0 | 0.21429 | 0.11164 | 0 | 0 | 0 | 0.15384

## Slide 7
REPORTE DE GESTIÓN
Enero – Diciembre 2020
SECRETARÍA EJECUTIVA